## 工作表1
编号 | 标题 | 计划时间 | 实际时间 | 6月5号 | 6月6号 | 6月7号 | 6月8号 | 6月9号 | 6月10号 | 6月11号 | 6月12号 | 6月13号 | 6月14号 | 6月15号 | 6月16号 | 6月17号 | 6月18号 | 6月19号 | 6月20号 | 6月21号 | 6月22号 | 6月23号 | 6月24号 | 6月25号 | 6月26号 | 6月27号 | 6月28号 | 6月29号 | 6月30号
1 | android客户端加入合作伙伴的邀请通过（微信） | 5个工作日
2 | 重新设计所有［分类］布局 | 2个工作日
3 | 重新设计［产品分类］产品列表 | 1个工作日
4 | 重新设计［销售订单］订单列表 | 1个工作日
5 | 新增［设置］功能界面 | 1个工作日
6 | 新增［用户信息］修改（只修改基本信息） | 1个工作日
7 | 新增［企业信息］修改（只修改基本信息） | 1个工作日
8
9
10
11
12
13
14
15
1 | ios客户端基本框架搭建 | 3个工作日
2 | 新增［会话界面］加入聊天系统 | 5个工作日
3 | 新增［通讯录界面］加入通讯录 | 3个工作日
4 | 新增［产品库存模块］ | 5个工作日
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15